| BỘ TƯ PHÁP HỘI ĐỒNG THI TUYỂN LÃNH ĐẠO CẤP VỤ NĂM 2015 Số: 1831/KH-HĐTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015

Thực hiện Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 873/QĐ-BTP ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc việc thành lập Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển), Hội đồng thi tuyển ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 như sau:

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Thông báo công khai về tên Đề án và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/5/2015 (đã thực hiện).

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn vị thực hiện: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Hết ngày 01/6/2015.

3. Rà soát, thẩm định nội dung hồ sơ, tổng hợp Danh sách kèm theo lý lịch trích ngang của người dự thi để báo cáo Hội đồng thi tuyển

- Đơn vị thực hiện: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/6/2015 đến ngày 07/6/2015.

4. Ban hành Quy chế tổ chức thi và chấm thi; thông qua phạm vi câu hỏi tình huống

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi tuyển

- Đơn vị báo cáo: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/6/2015.

5. Thông qua Danh sách người đủ điều kiện dự thi

5.1. Hội đồng thi tuyển thông qua Danh sách người đủ điều kiện dự thi

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi tuyển

- Đơn vị báo cáo: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Hình thức: Họp Hội đồng

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/6/2015 đến ngày 09/6/2015.

5.2. Xin ý kiến Đảng ủy Bộ Tư pháp bằng văn bản về Danh sách người đủ điều kiện dự thi

- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy Bộ Tư pháp

- Đơn vị báo cáo: Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/6/2015 đến ngày 11/6/2015.

5.3. Báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi

- Đơn vị thực hiện: Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

- Đơn vị báo cáo: Hội đồng thi tuyển

- Hình thức: Họp Ban cán sự Đảng

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/6/2015 đến ngày 13/6/2015.

5.4. Xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi  tuyển trong trường hợp người dự thi trúng tuyển đang làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức ngoài khu vực nhà nước (nếu có đối tượng này dự thi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/6/2015.

6. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi; thông báo việc chuẩn bị Đề án và phạm vi câu hỏi tình huống cho người đủ điều kiện dự thi; giải quyết khiếu nại về danh sách người đủ điều kiện dự thi (nếu có)

- Đơn vị thực hiện: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/6/2015 đến ngày 16/6/2015.

7. Tiếp nhận Đề án của người dự thi

- Đơn vị thực hiện: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Trong 15 ngày kể từ ngày người dự thi được thông báo về việc chuẩn bị Đề án, chậm nhất hết ngày 01/7/2015.

8. Thành lập các Ban chấm Đề án; thông qua các nội dung cần thiết để tổ chức chấm Đề án

- Đơn vị thực hiện: Chủ tịch Hội đồng thi tuyển

- Đơn vị báo cáo: Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/7/2015 đến ngày 03/7/2015.

9. Tổ chức chấm Đề án

- Đơn vị thực hiện: Ban Chấm Đề án, Ban giám sát, Tổ giúp việc Hội đồng thi

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 13/7/2015.

10. Khai mạc kỳ thi tuyển; tổ chức thi phần bảo vệ Đề án và phần trả lời câu hỏi tình huống; thông qua kết quả thi tuyển và xác định người trúng tuyển; công bố kết quả thi và kết quả trúng tuyển

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/7/2015 đến ngày 20/7/2015. Thời gian cụ thể do Hội đồng thi tuyển quyết định, thông báo cho người dự thi trước 05 ngày.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình tổ chức thi tuyển đến trước khi Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển.

12. Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm người trúng tuyển

- Đơn vị thực hiện: Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị báo cáo: Hội đồng thi tuyển

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Ban chấm Đề án và Tổ giúp việc Hội đồng thi có trách nhiệm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo Nội dung kế hoạch này, Quy chế tổ chức thi và chấm thi và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp Hội đồng thi tuyển và Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển chuẩn bị các nội dung theo chỉ đạo của Hội đồng thi tuyển và Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ, trang thiết bị và kinh phí phục vụ cho kỳ thi tuyển.

4. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thuộc Bộ tích cực tham gia hưởng ứng kỳ thi tuyển trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015, Hội đồng thi tuyển đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thành viên Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; - Đảng ủy Bộ Tư pháp; - Thành viên Hội đồng thi tuyển; - Ban giám sát kỳ thi; - Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; - Lưu: VT, TCCB, HĐTT. | TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỦ TỊCH (Đã ký) BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Hà Hùng Cường |
| --- | --- |